## Sheet1
附件3
贵州省民政厅2023年度省级留成福彩公益金绩效目标自评表
(2023年度）
转移支付名称 |  |  | 2023年度省级留成福彩公益金绩效目标自评表
中央主管部门 |  |  | 民政部
地方主管部门 |  |  | 贵州省民政厅
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A) |  | 全年执行数（B） | 执行率（B/A)
年度资金总额：
|  |  | 其中：中央补助 | 15841 |  | 2861.22 | 18.06%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
年度目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1.支持特殊困难老年人家庭居家适老化改造；支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的养老机构、城乡社区养老服务设施、农村特困人员供养服务设施改造、防疫物资及消防设施器材等设施设备配置；通过政府购买服务，培育居家和社区养老服务机构发展等。 2.支持发展精神障碍社区康复服务、困难残疾人公益性康复辅助器具配置服务，促进残疾人福利服务发展；支持精神卫生社会福利机构、民政直属康复辅助器具机构设施设备配置，提升机构服务水平。 3.支持儿童福利机构优化提质，提升孤弃儿童集中养育专业化水平；支持儿童福利机构向未成年人救助保护机构创新转型，补齐儿童关爱服务设施短板；支持“事实无人抚养未成年人助学工程”及“孤儿医疗康复明天计划项目”。 4.支持完善殡葬设施设备，提升殡葬服务能力； 5.支持救助管理机构提质增效，消除安全隐患；支持购买流浪救助管理服务，保障救助对象教育、技能培训等方面的支出。 6.支持开展一批面向老年人、残疾人、儿童和困难群众的社会工作和志愿服务项目，发挥社会工作和志愿服务力量在改善保障民生、创新社会治理中的作用。 |  |  |  |  | 1.为全省民政福利机构采购紧急药品及医疗用品供应，确保疫情平稳转段和社会秩序稳定；支持万山镇敬老院、石阡县花桥敬老院等14个养老机构实施适老化改造；对2022年养老服务体系建设成效明显的汇川区、福泉市、南明区落实激励奖补；支持安顺市、毕节市、铜仁市和黔东南州等4个市（州）实施特殊困难老年人家庭适老化改造；支持遵义市社会福利院提质改造项目。 2.支持贵阳市精神病医院、普安县麻风病医院等5家民政残疾人福利机构实施提质改造及开展精神障碍患者社区康复服务；支持遵义市开展康复辅助器具社区租赁服务；为全省392名家庭生活困难肢残患者安装假肢413具，为听力障碍患者配备助听器204台。 3.资助572名2023年高考录取高职大专以上事实无人抚养未成年人顺利完成学业；支持孤儿医疗康复明天计划项目，为符合手术条件的孤儿实施手术治疗142人，开展孤儿健康体检1173人；支持贵阳市未成年人救助保护中心提质改造及福泉市儿童福利院创新转型项目。 4.支持水城区米箩镇易地扶贫搬迁安置区集中治丧点建设等10个治丧点建设项目。 5.支持遵义市救助管理站等6家流浪救助管理机构实施提质改造，黔东南州救助管理站等7家流浪救助管理机构购买救助对象教育矫治、行为干预、心理辅助等服务。 6.支持村（社区）社会工作服务室建设及社会工作星级服务站点奖补。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 采购民政福利机构紧急药品及医疗物资 |  | 采购解热镇痛类花物≥3千瓶、连花清瘟中成药物≥5万盒、采购KN95口罩≥28万支、采购防护服≥1万件、采购抗原检测试剂≥14万支、采购血氧仪≥200台。 | 2023年，通过国家工信部统一调配，为贵州民政服务机构采购布洛芬等抗疫药品及抗疫物资。其中解热镇痛类药物3351瓶、连花清瘟中成药物50947盒、KN95口罩281420支、防护服11500件、抗原检测试剂142900支、血氧仪215台，绩效指标均已完成。
|  |  | 养老服务体系建设成效激励奖补区县数量 |  | ≥3个 | 3个（汇川区、福泉市、南明区）
|  |  | 实施特殊困难老年人家庭适老化改造户数 |  | ≥1344户 | 872户 | 剩余改造任务472户正在有序推进中。
|  |  | 补助养老机构提质改造项目个数 |  | ≥14个 | 14个
|  |  | 资助事实无人抚养未成年人助学工程人数 |  | ≥572人 | 572人
|  |  | 支持儿童福利机构提质增效项目 |  | ≥2个 | 2个
|  |  | 支持集中治丧点建设项目 |  | ≥10个 | 10个
|  |  | 支持精神卫生福利机构提质改造数量 |  | ≥1个 | 1个
|  |  | 支持康复辅助器具社区租赁试点项目 |  | ≥1个 | 1个
|  |  | 支持救助管理机构提质改造项目 |  | ≥6个 | 6个
|  |  | 支持救助管理机构购买服务项目 |  | ≥7个 | 7个
|  |  | 设立心理调适热线 |  | 2条 | 2条
|  |  | 为群众提供志愿服务 |  | ≥3000人次 | 5000余人次
|  |  | 支持村（社区）社会工作服务室 |  | ≥18个 | 18个
|  |  | 支持志愿服务示范站建设 |  | ≥176个 | 176个
|  | 质量指标 | 完工项目验收合格率 |  | 100% | 100%
| 效益指标 | 社会效益 | 民政服务能力、服务水平明显提升，不断满足民政对象服务的服务需求。 |  | 明显提高 | 明显提高
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养老机构集中供养老人满意度 |  | ≥90% | ≥90%
|  |  | 事实无人抚养助学项目资助对象满意度 |  | ≥90% | ≥90%
说明 | 贵州省级福彩公益金预算编制遵循“以收定支”的原则，预算下达根据全省福利彩票销售入库进度分批序时下达，一般最后一笔公益金需待11月全省福利彩票销售入库清算后再分配，资金下达时间较晚，客观上造成当年度预算执行较为滞后。